## Matriz Riesgo Solución Herramie
Dimensiones Críticas del Desarrollo | Riesgo / Vulnerabilidad/ Amenaza / | Soluciones / Mitigaciones | Herramientas o Procedimientos | Criticidad | Valor | Efecto Multiplicador | Riesgo final | Criticidad | Valor
0.- Nivel Madurez | Desconocimiento del alcance de los riesgos | Análisis de riesgos como parte del diseño inicial | Principios y marco de trabajo basado en ISO 31000 | Alta | 4 | 1.5 | 6 | Baja | 1
0.- Nivel Madurez | Briefing con requisitos de seguridad incompletos | Revisión exhaustiva de requisitos específicos de seguridad para el proyecto | Plantillas de especificaciones y requisitos estándar con secciones de seguridad para proyectos similares | Media | 2 | 1 | 2 | Media | 2
0.- Nivel Madurez | Ingeniería social contra desarrolladores y usuarios | Capacitación regular en buenas prácticas de seguridad, filtrado de correo electrónico. | Campañas de phishing regulares, Gophish, campañas de concienciación sobre seguridad | Media Alta | 3 | 1.5 | 4.5 | Media Alta | 3
0.- Nivel Madurez | Desconocimiento requisitos de seguridad específicos del proyecto | Documentación clara y accesible de estándares de seguridad específicos para cada proyecto | Repositorios centralizados de documentación de seguridad para todo el equipo, (Notion, Github, etc.) | Media Alta | 3 | 1.5 | 4.5 | Alta | 4
0.- Nivel Madurez | Falta de formación y concienciación | Capacitación continua, programas de formación, evaluación, refuerzo positivo | Plataformas de e-learning, simuladores de ataques, herramientas de seguimiento, personal formador | Media | 2 | 1.2 | 2.4 | Crítica | 5
0.- Nivel Madurez | Ausencia de planes de respuesta ante incidentes y/o recuperación ante desastres | Crear y probar un plan de recuperación ante desastres, con copias de seguridad regulares | Herramientas de copias de seguridad, Plan de gestión de incidentes | Alta | 4 | 2 | 8
0.- Nivel Madurez | Pérdida de información ante fallos y/o ataques | Política de copias de seguridad periódicas y aplicación de la regla 3-2-1 | Veeam Backup, etc | Media | 2 | 1.25 | 2.5
0.- Nivel Madurez | Uso incorrecto del correo corporativo | Capacitación y herramientas de filtrado | Sophos, Zerospam, Proofpoint, etc. | Media Alta | 3 | 1 | 3
1.- Factor Humano | Falta de experiencia | Supervisión, Mentoría, desarrollo de manuales de procedimientos | Revisión por pares, Certificaciones | Media Alta | 3 | 2 | 6
1.- Factor Humano | Priorizar rapidez en lugar de seguridad | Objetivos de seguridad alineados con los objetivos generales del negocio, deben ser realistas y alcanzables | Planificación, herramientas de gestión (Jira, Asana, TeamGantt) | Media Alta | 3 | 1.5 | 4.5
1.- Factor Humano | Fugas de información involuntaria (foros, IA, etc.) | Políticas claras sobre el uso de IA y foros, Formación continua, Clasificación de la información. | Formación continua, Criterios de clasificación particulares de la empresa (ISO 27001) | Alta | 4 | 1.2 | 4.8
1.- Factor Humano | Uso compartido de contraseñas | Políticas claras sobre el uso de contraseñas, uso obligatorio de gestores de contraseñas, Autenticación multifactor (MFA) | Gestores de contraseñas y autenticación multifactor (MFA), Aplicaciones de autenticación (Google Authenticator, Authy) | Media Alta | 3 | 1.2 | 3.6
1.- Factor Humano | Uso de contraseñas no robustas o apuntadas en papel | Políticas de contraseñas robustas y uso de gestores de contraseñas | LastPass, Bitwarden, KeePass | Alta | 4 | 1.5 | 6
1.- Factor Humano | Exposición de información confidencial durante consultas a IA | Capacitación en el uso seguro de consultas a IA | capacitación | Media Alta | 3 | 1.5 | 4.5
1.- Factor Humano | Selección del Personal Idóneo, coordinación de equipo y cambios en la plantilla. | Presencia de un equipo de Talent/ Recruitment que tenga en claro los requisitos del equipo | Project / Product Manager que tenga en claro las necesidad del cliente y pueda distribuir y coordinar las cargas de trabajo | Media | 2 | 1 | 2
2.- Factor Infraestructura | Puesto de trabajo desatendido sin bloquear, contraseñas en papel | Configurar bloqueos automáticos y política educativa | Políticas puesto de trabajo seguro | Media | 2 | 1 | 2
2.- Factor Infraestructura | Modificación o eliminación maliciosa o accidental de documentos compartidos | Establecer controles de versiones y copias de seguridad automáticas | Herramientas de gestión de versiones, almacenamiento y copias de seguridad | Media | 2 | 1 | 2
2.- Factor Infraestructura | Conflictos y pérdida de cambios debido a la edición simultánea de archivos | Uso de software con soporte para edición colaborativa y con historial de cambios | Office 365, Google Docs | Media | 2 | 1 | 2
2.- Factor Infraestructura | Falta de protección en repositorios (Git) | Configurar autenticación multifactor (MFA), implementar escaneo de secretos y revisión de commits. | GitGuardian, Vault, otros. | Media | 2 | 1.3 | 2.6
2.- Factor Infraestructura | Bastionado (hardening) de dispositivos de trabajo | Aplicar estándares de bastionado adecuados al entorno para todos los dispositivos | CIS Benchmarks, Herramientas de gestión de endpoints, Herramientas de escaneo de vulnerabilidades | Media | 2 | 1.3 | 2.6
2.- Factor Infraestructura | Uso indebido de dispositivos de almacenamiento | Restricciones en el uso de dispositivos de almacenamiento externos | Microsoft Defender for Endpoint, CrowdStrike Falcon | Media Alta | 3 | 1.3 | 3.9
2.- Factor Infraestructura | Seguridad en backups: Backup en una ubicación aislada | Almacenamiento aislado y verificación de integridad | SHA256, Rsync | Alta | 4 | 1.3 | 5.2
2.- Factor Infraestructura | Ausencia de sistemas de detección de anomalías y amenazas | Herramientas de análisis de comportamiento de red, integración en un SIEM para monitorización. | Nmap escaneo y mapa de red, Snort Monitorización de tráfico en tiempo real, Suricata | Alta | 4 | 1.4 | 5.6
3.- Bugs de Arquitectura y Diseño | Fugas de información no sensible en la etapa de diseño, Proveedores colaboradores | Acuerdos de confidencialidad (NDA). Aplicación de los pasos del principio de la necesidad de saber | Cláusulas contractuales tipo NDA y accesos Need to Know, cifrado de la información, canales seguros. | Baja | 1 | 1 | 1
3.- Bugs de Arquitectura y Diseño | Accesos inseguros y/o desactualizados | Revisión periódica de controles de acceso, Auditoría, Educación, Segmentación de redes, Principio de privilegio mínimo | Herramientas de gestión de identidades y accesos (IAM), Sistemas de detección de intrusiones (IDS), Herramientas de análisis de logs | Media | 2 | 1 | 2
3.- Bugs de Arquitectura y Diseño | Certificados caducados que pueden exponer a la infraestructura a ataques como man-in-the-middle | Implementación de alertas para renovación de certificados, Alertas, Inventario de certificados, Selección de CA de confianza | Herramientas de gestión de certificados, Sistemas de monitoreo, Herramientas de automatización | Crítica | 5 | 1.5 | 7.5
3.- Bugs de Arquitectura y Diseño | Exposición a vulnerabilidades por falta de parches de seguridad y actualizaciones | Políticas de actualización y parcheo automáticas para todos los sistemas. | Auto updates, tareas programadas | Alta | 4 | 1.3 | 5.2
3.- Bugs de Arquitectura y Diseño | Colapso de la aplicación por aumento inesperado del tráfico | Configuración de balanceo de carga y herramientas de autoescalado | AWS Auto Scaling; Wireshark (analisis de tráfico) | Baja | 1 | 1 | 1
3.- Bugs de Arquitectura y Diseño | Mal uso de la criptografía | Revisiones y auditorías, Evitar el uso de algoritmos obsoletos (MD5, SHA-1), uso de claves robustas y bien almacenadas. | SonarQube; Fortify Static Code Analyzer, Hashes.org, John the Ripper, Hashcat | Media Alta | 3 | 1.5 | 4.5
4.- Bugs Implementacion | Errores de configuración en la infraestructura (puertos mal configurados o permisos excesivos) | Aplicar buenas prácticas de configuración segura | Auditoría, Qualys Web Application Scanning | Media Alta | 3 | 1 | 3
4.- Bugs Implementacion | Riesgos de Shadow IT | Inventario y escaneo de herramientas y sistemas no autorizados. | Nessus + plugins específicos, Herramientas de descubrimiento de redes, Herramientas de análisis de tráfico de red, Herramientas de UEBA, Encuestas a los usuarios | Alta | 4 | 1 | 4
4.- Bugs Implementacion | Versiones de software incompatibles | Actualización de versiones, Pruebas de compatibilidad, Matriz de compatibilidad, Entorno de pruebas, Rollback, Automatización | Pruebas de compatibilidad, Herramientas de automatización de pruebas, Herramientas de virtualización | Alta | 4 | 1 | 4
4.- Bugs Implementacion | Dependencias desactualizadas | Actualización de versiones | Atención a los informes de vulnerabilidades Nessus | Baja | 1 | 1.2 | 1.2
4.- Bugs Implementacion | SQL Injection | Usar consultas parametrizadas y validar entradas del usuario. Implementación de WAF | Herramientas de análisis de patrones, sintaxis y semántica (SonarQube, Checkmarx), buenas prácticas. ModSecurity WAF | Alta | 4 | 1.5 | 6
4.- Bugs Implementacion | Explotación de vulnerabilidades conocidas de navegadores y extensiones maliciosas | Atención a las actualizaciones y auditoría de extensiones. | Auditoría y Snyk | Alta | 4 | 1.2 | 4.8
4.- Bugs Implementacion | Intentos de intrusión por ataques de fuerza bruta | Configuración de login con límites y monitoreo de logs y validación por CAPTCHA | reCAPTCHA, Splunk, ModSecurity WAF | Alta | 4 | 1.3 | 5.2
4.- Bugs Implementacion | Ataques de XSS | Configuración de Políticas de Seguridad de Contenidos implementación de WAF | OWASP ZAP, Burp Suite, ModSecurity WAF | Alta | 4 | 1.5 | 6
4.- Bugs Implementacion | Falta de segmentación entre entornos | Separar completamente los entornos de desarrollo, pruebas y producción. | Docker, Kubernetes | Alta | 4 | 1.3 | 5.2
4.- Bugs Implementacion | Ataques de Denegación de Servicio (DoS) o Distribuidos (DDoS) | Web Application Firewall y mitigación de ataques DDoS | Cloudflare, AWS Shield, Wireshark, WAF | Media Alta | 3 | 1 | 3
4.- Bugs Implementacion | Implementación de soluciones temporales | Las soluciones temporales solo aplicables al plazo mínimo posible para restablecer el servicio | Soluciones definitivas | Baja | 1 | 1.3 | 1.3
4.- Bugs Implementacion | Buffer Overflow | Revisión de Código: Validación de Entradas, Uso de Lenguajes Seguros Protección de Pila (Stack Protection) | Fortify Static Code Analyzer (Escaneo de seguridad del código fuente.) | Media Alta | 3 | 1.2 | 3.6
5.- Criticidad Dato | Pérdida o robo de dispositivos con información sensible | Implementar cifrado completo de disco y dispositivos de almacenamiento. Inventario de dispositivos actualizado. | BitLocker, VeraCrypt, Bloqueo remoto | Crítica | 5 | 1.5 | 7.5
5.- Criticidad Dato | Exposición de información sensible o uso no autorizado de recursos compartidos | Configuración de permisos y políticas de acceso basado en roles (RBAC) | Cifrado, Segmentación de redes, Sistemas de gestión de identidades y accesos (IAM) | Crítica | 5 | 1.5 | 7.5
5.- Criticidad Dato | Backdoors en el código y comentarios con información sensible | Revisar código regularmente mediante auditorías y análisis de calidad. | Herramientas de análisis de patrones, sintaxis y semántica (SonarQube, Checkmarx), buenas prácticas | Crítica | 5 | 1.5 | 7.5
5.- Criticidad Dato | Exposición de información sensible en URLs | Auditorías de código, acceso a recursos solo con autenticación | Hasheo de URL (SHA256) SonarQube | Crítica | 5 | 2 | 10
5.- Criticidad Dato | Exposición de información sensible en errores en pantalla del navegador | Configuración de mensajes genéricos en lugar de detalles técnicos | Herramientas de análisis de patrones, sintaxis y semántica (SonarQube, Checkmarx, Qualys Web Application Scanning), buenas prácticas | Crítica | 5 | 1.3 | 6.5
5.- Criticidad Dato | Fuga de información o borrado de archivos en bases de datos | Políticas de copias de seguridad y privilegios mínimos de acceso a BBDD | Monitorización | Crítica | 5 | 1.4 | 7
5.- Criticidad Dato | Transmisión de información confidencial por canales no cifrados | Herramientas de comunicación seguras con cifrado de extremo a extremo | Teams, Slack, etc | Crítica | 5 | 1.7 | 8.5
5.- Criticidad Dato | Falta de Implementación de VPN`s para accesos remotos de documentos y recursos sensibles | Implementación de VPN para accesos en remoto | Big ip, Proton VPN, RSA | Crítica | 5 | 1.5 | 7.5
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Ausencia de pruebas o pruebas mal diseñadas de software, rendimiento, penetración | diseño de pruebas adecuadas y específicas tanto de White Box como de Black box | Pruebas de integración, seguridad, penetración, rendimiento y regresión (Metasploit) | Media | 2 | 1 | 2
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Uso indebido de datos reales de producción en entornos de pruebas | Utilizar datos de prueba o anonimizados en entornos de desarrollo y pruebas | Políticas de pruebas | Alta | 4 | 1.3 | 5.2
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Desatender el resultado de las pruebas | Establecer un proceso de seguimiento de los resultados. | Seguimiento continuo. | Alta | 4 | 1.2 | 4.8
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Ausencia de trazabilidad y registros de actividad | Monitorización de logs detallados en aplicaciones, servidores y bases de datos | Splunk | Media Alta | 3 | 1.3 | 3.9
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Ausencia de telemetría y analíticas | Recopilación de datos sobre el comportamiento para detección temprana de comportamientos anómalos | Google Analytics, | Media | 2 | 1 | 2
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Ausencia de sistemas de propuestas de mejora | Establecer un sistema para reportar los errores encontrados | Seguimiento continuo | Media | 2 | 1 | 2
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Falta de mantenimiento | Plan de mantenimiento regular que incluya actualizaciones de seguridad, parches y revisiones de vulnerabilidades | Planes de mantenimiento, Metasploit | Media Alta | 3 | 1.3 | 3.9
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Software y/ o sus dependencias desactualizado en línea | Realizar actualizaciones periódicas y mantener los sistemas al día. | Planes de mantenimiento | Media | 2 | 1 | 2
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Incompatibilidades entre actualizaciones | Probar actualizaciones en un entorno de desarrollo antes de implementarlas en producción | Pruebas | Media Alta | 3 | 1 | 3
6.- Test, Validaciones y Trazabilidad | Credenciales antiguas o caducadas (API Keys, Certificados SSL/TLS o claves privadas) | Políticas de rotación y gestión de credenciales. | Planes de mantenimiento | Media | 2 | 1.3 | 2.6

## Criticidad x Dimensión
Riesgo final x Dimensión